|  |  |
| --- | --- |
| logo_uj | LEADER_logó_JPG**Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület**  2481. Velence, Balatoni út 65.  e-mail: [**info@velenceitoleader.t-online.hu**](mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu)  Telefonszám: 06-22-470-212, [www.hellovelence.hu](http://www.hellovelence.hu) |
|  |  |

**SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

**1.sz. mérföldkő 2019.11.30.**

**Közösségépítés ifjúsági és kulturális szolgáltatásokkal a kápolnásnyéki Halász-kastélyban**

**TÁMOGATÓI OKIRAT SZÁMA: 3006214174**




|  |  |
| --- | --- |
| A projekt gazdája | Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány |
| Postacím: | 2475 Kápolnásnyék, Pf.: 6 |
| Székhely: | 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 07-01-0000869 |
| Adószám: | 18498875-2-07 |
| Aláírásra jogosult képviselője: | Dr. Kazai Viktor elnök |
| Ügyfél-azonosító | 1004441472 |

A projekt célja a már felújított kápolnásnyéki Halász-kastély szolgáltatásait kibővíteni, közösségszervező erejét növelni és ennek érdekében a különféle kulturális rendezvények színvonalas megtartására alkalmas infrastruktúrát teremteni. Jelen mérföldkővel a megvalósításhoz szükséges eszközök elszámolása történt meg: a kültéri színpad beszerzésének költségei. A szervező munkát, a programokat az alapítvány önerőből vállalta.

Egy már kiválasztott szállítónk volt: a Hang-Mester Kft változatlan feltétekkel, a pályázatban elfogadott árak szerint tudta vállalni a színpad leszállítását, az eltelt idő ellenőre is. A beszerzés határidőre megtörtént, ennek bizonyítékai, a szükséges dokumentumok a kifizetési kérelemhez kerültek becsatolásra.

A projekt kulcs eleme egy olyan rendezvény megvalósítása, amely során teret adunk a helyi művészeti közösségek bemutatkozásának. A rendezvény „Élő örökségünk ünnepe” címmel meghirdetésre került 2019. november hónapra, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt el kellett halasztanunk. A halasztásról a támogató szervezetet is értesítettük és változásbejelentést adtunk be. A rendezvény tavasszal kerül megrendezésre, a fellépőknek is megfelelő időpontban. Így a projektünk hossza is bővült és két mérföldkőre osztottuk a megvalósítás idejét.

Az elnyert támogatásról az előírtak szerint a honlapon keresztül tájékoztattuk vendégeinket és a szélesebb közönséget.



A beruházás megvalósítása mellett megvalósult tartalmi fejlesztéseket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A projekt átfogó célja** | **A projekt konkrét célja** | **Megvalósult tevékenység** |
| **Történelmi tájkép megőrzése és bemutatása** | A Kastély és a benne élők történetének bemutatása | * konferenciák, * workshopok, * múzeumpedagógiai foglalkozások, * kiállítások szervezése, * néphagyományok megőrzésének támogatása (néptánc, népzenei bemutatók szervezése, tehetségkutató szervezése, lehetőség teremtése bemutatkozásra, stb) * teret biztosítottunk ifjú zenésztehetségek bemutatkozásának. |
| A térség történelmének, kulturális örökségének bemutatása |
| A helyi értékek védelme és bemutatása |
| **Magas színvonalú turisztikai attrakció kialakítása** | Színvonalas kulturális programok szervezése | * színvonalas koncertek szervezése a nyári időszakban (jazz, népzene, klasszikus zene terén elsősorban); * a már futó Kastélymesék programsorozat mellé továbbiak indítása: KastélyKoncert és Advent a Kastélyban; * együttműködések a térségi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, kulturális szolgáltatókkal; * gyermekprogramok szervezése |
| Ismétlődő, hagyományteremtő rendezvények szervezése |
| A kastély szolgáltatásainak bővítése, több látogató vonzása |
| A településkép javítása |
| A térségben egyedi szolgáltatások kínálása |



Képmás-est Miklósa Erikával



KastélyKoncert Sebestyén Mártával és Andrejszki Judittal



Fiatal tókörnyéki tehetségek koncerteznek a kastélyban



Kastélymesék Nádasdy Borbálával

Projektünk az alábbi célok megvalósításával járul hozzá a Felhívás célkitűzéseihez

* hozzáadott értékkel biztosítjuk a térség értékeinek megőrzését és bemutatását,
* karakterisztikus, helyi értékeken alapuló közösségi és kulturális programok szervezése,
* egészséges, fenntartható vidéki élet formálása a közösség erejével, a társadalmi kohézió erősítése,
* meglévő kulturális és történelmi értéket képviselő épület új funkciókkal és szolgáltatásokkal gazdagítása egy egyedi turisztikai attrakció kialakításáért.

A projekt megvalósításával az alábbi, nem számszerűsíthető eredményeket értük el:

* a szabadidő eltöltéséhez új formák kínálása, a kulturális fogyasztás és a kultúrában való részvétel színvonalának javítása, a területi különbségek csökkenetése,
* ifjúsági korosztályok társadalmi és egyéni felelősségének, tudatosságának fejlesztése, integrációjának segítése, közösségeik fejlesztése,
* helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése,
* kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése:
* önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések és helyi szolgáltatások
* kultúrák közötti párbeszéd, be- és elfogadó társadalmi attitűd fejlesztése.
* a települést jobban bekapcsolja az idegenforgalomba, segíti a megismertetését, a helyi identitást alakítja, erősíti, turisztikai értékét nagyban emeli.